ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ Тулунский район

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУРАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«08» июня 2015 года	№ 23 Б

с.Гуран

Об утверждении Порядка организации работы по реализации мероприятий народных инициатив

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Гуранского муниципального образования:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Порядок организации работы по реализации мероприятий
народных инициатив (прилагается).

- Включить расходы по финансированию мероприятий народных

инициатив в бюджет сельского поселения и о реестр расходных обязательств в соответствии с перечнем проектов народных инициатив.

3.	Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Гуранского сельского поселения                              Н.В.Яковеня

УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации

Гуранского сельского поселения

от 08.06.2015 года № 23 Б

Порядок организации работы по реализации мероприятий народных инициатив

| № п/п | Материалы и документы | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утвержденный Перечень проектов народных инициатив | Глава сельского поселения | 08.05.2015г |
| 2 | Подготовка соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив | Глава сельского поселения | в соответствии с порядком предоставления и расходования в 2013 году субсидий из областного бюджета бюджетам городских округов и поселений Иркутский области в целях софинансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий перечня проектов народных инициатив |
| 3 | Отсутствие задолженности по уплате ежемесячных обязательных платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование. | Руководитель централизованной бухгалтерии администрации Тулунского муниципального района (Горбунова Н. В.) | ежемесячно |
| 4 | Предоставление доку-ментов а Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района - перечень проектов - результаты сходов граждан - в соответствии с принятым Перечнем. в случае ремонта объекта: дефектные ведомости, локальные (сметные) расчеты, заключения о достоверности определения сметной стоимости | Глава сельского поселения | до 08.05.2015г |
| 5 | Проверка документов на соответствие требованиям • перечень проектов • дефектные ведомости, локальные (сметные) расчеты, заключения о достоверности определения сметной стоимости | Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального р она (Романчук Г.Э), Комитет по архитектуре, строительству и ЖКХ администрации Тулунского муниципального района (Бруева Т,А.) | До 10.05.2015г |
| 6 | Предоставление доку-ментов в Управление по региональной политике иркутской области - перечень проектов - результаты публичных слушаний - в соответствии с принятым Перечнем. в случае ремонта объекта: дефектные ведомости, локальные (сметные) расчеты, заключения о достоверности определения сметной стоимости | Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального рай-она (Романчук Г.Э.) | До 11.05.2015г |
| 7 | Размещение информации по проектам народных инициатив за 2015 год на сайте администрации Гуранского сельского поселения | Глава сельского поселения | До 15 декабря 2015г |
| 8 | Предоставление доку-ментов на софинансирование проектов народных инициатив в Министерство экономического развития Иркутской области | Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района | в соответствии с порядком предоставления и расходования в 2015 году субсидий из областного бюджета бюджетам городских округов и поселений Иркутской области в целях софинансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий перечня проектов народных инициатив |
| 9 | Отчет о выполнении перечня проектов народных инициатив | Глава сельского поселения, Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального рай-она (Романчук Г.Э.) | в соответствии с порядком предоставления и расходования в 2013 году субсидий из областного бюджета бюджетам городских округов и поселений Иркутской области в целях софинансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий перечня проектов народных инициатив |