ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Тулунский район

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГУРАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«26»  апреля 2017 г.                                                                  № 17

с. Гуран

Об утверждении мероприятий перечня

проектов народных инициатив,

порядка организацииработы поего

реализации и расходования бюджетных

средств в 2017 году

В целях эффективной реализации в 2017 году мероприятий перечня народных инициатив, сформированных на 1.04.2017, в соответствии с Положением о предоставлении и расходовании в 2017 году субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 февраля 2016 года № 107-пп, руководствуясь пунктом 1 статьи 78.1, пунктом 1 статьи 86, статьей 161 Бюджетного кодекса РФ, Уставом Гуранского муниципального образования:

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить мероприятия перечня проектов народных инициатив, реализация которых в 2017 году осуществляется за счет средств местного бюджета в объеме 18868,00 (восемнадцать тысяч восемьсот шестьдесят восемь) рублей и субсидии из областного бюджета, предоставляемой в целях со финансирования расходных обязательств муниципального образования, в объеме 358500,00 (триста пятьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей (прилагаются).

2. Утвердить Порядок организации работы по реализации мероприятий перечня проектов народных  инициатив и расходования бюджетных средств (прилагается).

3. Комитету по финансам администрации Тулунского муниципального района обеспечить внесение изменений в решение Думы «О бюджете    Гуранского муниципального образования на 2017 год» в части отражения расходов на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив с учетом Порядка организации работы по реализации мероприятий и расходования бюджетных средств и бюджетной классификацией.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Гуранский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Гуранского сельского поселения.

5. Контроль за исполнением данного постановления  оставляю за собой.

Глава Гуранского

сельского поселения                                                               Н.В. Яковеня

Приложение

к постановлению администрации

Гуранского сельского поселения

от 26.04.2017 г. № 17

Порядок организации работы по реализации мероприятий перечня проектов народных инициативв 2017 году

| №п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подготовка и предоставлениедокументов в Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района - перечень проектов - результаты собрания жителей. | Глава сельского поселения Яковеня Н.В. | до 16апреля 2017 года |
| 2 | Проверка документов на соответствие требованиямдля получения субсидии из областного бюджета в целях софинансированиярасходных обязательств по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив. | Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района Романчук Г.Э., | до 27апреля 2017 года |
| 3 | Предоставление документов в Министерство экономического развития Иркутской области - перечень проектов - результаты собрания жителей. | Глава сельского поселения Яковеня Н.В. Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района Романчук Г.Э. | до 28 апреля 2017 года |
| 4 | Утверждение мероприятий перечня проектов народных инициатив. | Глава сельского поселения Яковеня Н.В. | апрель 2017 года |
| 5 | Увеличениебюджетных ассигнований на сумму 377368,00 рублей МКУК «КДЦ с.Гуран» в целях создания необходимых условий для развитиякультуры, расширения предоставления услуг для населения с внесением изменений в бюджетную смету. | Глава сельского поселения Яковеня Н.В. ДиректорМКУК «КДЦ с. Гуран» Лапин С.Г. | до 15мая 2017 года |
| 6 | Подготовка соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив. | Глава сельского поселения Яковеня Н.В. Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района Романчук Г.Э. | до 1 июля 2017 года |
| 7 | Направление документов, подтверждающихнаправление средств местного бюджета на финансирование расходовмероприятий перечня народных инициатив в Министерство экономического развития Иркутской области. | Глава сельского поселения Яковеня Н.В. Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района Романчук Г.Э. | в течение года |
| 8 | Контроль за выполнением мероприятий утвержденного перечня проектов народных инициатив в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств с соблюдением процедур, предусмотренных Федеральным Законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». | Глава сельского поселения Яковеня Н.В. | до 30 декабря 2017 года |
| 9 | Контроль за: а) доведением заработной платы работников учреждений культуры до уровня заработной платы, определенного в соответствии с законодательством и «дорожными картами» сельского поселения; б) отсутствием просроченной кредиторской задолженности по выплате денежного содержания главе, муниципальным служащим, а также заработной платы техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления, работникам учреждений, и пособий по социальной помощи населению; в) отсутствием просроченной кредиторской задолженности по начислениям на оплату труда; г) отсутствием задолженности по уплате ежемесячных обязательных платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование. | Глава сельского поселения Яковеня Н.В, Руководитель централизованной бухгалтерии администрации Тулунского муниципального района Горбунова Н. В. | ежемесячно |
| 10 | Информирование населения о реализации мероприятий перечня народных инициатив через информационно-коммуникационную сеть Интернет, средства массовой информации. | Глава сельского поселения Яковеня Н.В., Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района Романчук Г.Э. | до 31 декабря 2017 года |
| 11 | Размещение фотографий до и после выполнения мероприятийпо проектам перечня народных инициатив за 2016 год в информационно – аналитической системе «Живой регион» (http:/expert.irkobl.ru.) и на сайте администрации Гуранского сельского поселения. | Глава сельского поселения Яковеня Н.В., Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района Романчук Г.Э. | до 31 декабря 2017 года |
| 12 | Подготовка и направление в Министерство экономического развития Иркутской области отчета об использовании субсидии в целях софинансирования расходных обязательств по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив. | Глава сельского поселения Яковеня Н.В., Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района Романчук Г.Э. | до 1 февраля 2018 года |
| 13 | Возврат остатков средств субсидии. | Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района Романчук Г.Э. | до 15января 2018 года |