**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**Тулунский район**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГУРАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**«18» марта 2016 г. № 6 А**

с. Гуран

***Об утверждении мероприятий перечня***

***проектов народных инициатив,***

***порядка организации работы по его***

***реализации и расходования бюджетных***

***средств в 2016 году***

 В целях эффективной реализации в 2016 году мероприятий перечня народных инициатив, сформированных на 01.03.2016, в соответствии с Положением о предоставлении и расходовании в 2016 году субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 февраля 2016 года № 107-пп, руководствуясь пунктом 1 статьи 78.1, пунктом 1 статьи 86, статьей 161 Бюджетного кодекса РФ, Уставом Гуранского муниципального образования:

**П О С Т А Н О В Л Я Ю:**

1. Утвердить мероприятия перечня проектов народных инициатив, реализация которых в 2016 году осуществляется за счет средств местного бюджета в объеме 19368,00 рублейи субсидии из областного бюджета, предоставляемой в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования, в объеме 368000,00 рублей (прилагаются).

 2. Утвердить Порядок организации работы по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив и расходования бюджетных средств (прилагается).

3. Комитету по финансам администрации Тулунского муниципального района обеспечить внесение изменений в решение Думы «О бюджете Гуранского муниципального образования на 2016 год» в части отражения расходов на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив с учетом Порядка организации работы по реализации мероприятий и расходования бюджетных средств и бюджетной классификацией.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Гуранский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Гуранского сельского поселения.

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава

сельского поселения Яковеня Н.В.

Приложение

к постановлению администрации

Гуранского сельского поселения

от 18.03.2016 г. № 6 А

**Порядок организации работы по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив в 2016 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Срок исполнения** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подготовка и предоставление документов в Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района - перечень проектов- результаты собрания жителей. | Глава сельского поселения**Яковеня Н.В.** |  до 4 марта 2016 года |
| 2 | Проверка документов на соответствие требованиям для получения субсидии из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив. | Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района **Романчук Г.Э.,** | до 15 марта 2016 года |
| 3 | Предоставление документов в Министерство экономического развития Иркутской области- перечень проектов- результаты собрания жителей. | Глава сельского поселения **Яковеня Н.В**.Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района **Романчук Г.Э.** |  до 15 марта 2016 года |
| 4 | Утверждение мероприятий перечня проектов народных инициатив. | Глава сельского поселения**Яковеня Н.В.** | март 2016 года |
| 5 | Увеличение бюджетных ассигнований на сумму 134912,85 рублей МКУК «КДЦ с.Гуран» в **целях** создания необходимых условий для развития культуры, расширения предоставления услуг для населения с внесением изменений в бюджетную смету. | Глава сельского поселения **Яковеня Н.В.**Директор МКУК «КДЦ с. Гуран» **Лапин С.Г.**  | до 31 марта 2016 года |
| 6 | Подготовка соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив.  | Глава сельского поселения **Яковеня Н.В**.Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района **Романчук Г.Э.** | до 1 июля 2016 года |
| 7 | Направление документов, подтверждающих направление средств местного бюджета на финансирование расходов мероприятий перечня народных инициатив в Министерство экономического развития Иркутской области. | Глава сельского поселения **Яковеня Н.В**.Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района **Романчук Г.Э.** | в течение года |
| 8 | Контроль за выполнением мероприятий утвержденного перечня проектов народных инициатив в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств с соблюдением процедур, предусмотренных Федеральным Законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». | Глава сельского поселения **Яковеня Н.В**. | до 30 декабря 2016 года |
| 9 | Контроль за: а) доведением заработной платы работников учреждений культуры до уровня заработной платы, определенного в соответствии с законодательством и «дорожными картами» сельского поселения;б) отсутствием просроченной кредиторской задолженности по выплате денежного содержания главе, муниципальным служащим, а также заработной платы техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления, работникам учреждений, и пособий по социальной помощи населению;в) отсутствием просроченной кредиторской задолженности по начислениям на оплату труда;г) отсутствием задолженности по уплате ежемесячных обязательных платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование. | Глава сельского поселения **Яковеня Н.В,**Руководитель централизованной бухгалтерии администрации Тулунского муниципального района **Горбунова Н. В.** | ежемесячно |
| 10 | Информирование населения о реализации мероприятий перечня народных инициатив через информационно-коммуникационную сеть Интернет, средства массовой информации.  | Глава сельского поселения **Яковеня Н.В.,** Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района **Романчук Г.Э.** | до 31 декабря 2016 года |
| 11 | Размещение фотографий до и после выполнения мероприятий по проектам перечня народных инициатив за 2016 год в информационно – аналитической системе «Живой регион» (http:/expert.irkobl.ru.) и на сайте администрации Гуранского сельского поселения. | Глава сельского поселения **Яковеня Н.В**., Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района **Романчук Г.Э.** | до 31 декабря 2016 года |
| 12 | Подготовка и направление в Министерство экономического развития Иркутской области отчета об использовании субсидии в целях софинансирования расходных обязательств по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив. | Глава сельского поселения **Яковеня Н.В**., Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района **Романчук Г.Э.** | до 1 февраля 2017 года |
| 13 | Возврат остатков средств субсидии. | Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района **Романчук Г.Э.** | до 15 января 2017 года |