Приложение №1

к постановлению администрации

Гуранского сельского поселения

от 26.05.2020№ 13

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ НА 2020 ГОД

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДЫ

Гуранское сельское поселение

(наименование муниципального образования)

| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации | Срок реализации | Объем финансирования - всего, руб. | в том числе из |  | Пункт статьи Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | областного бюджета, руб. | местного бюджета, руб. |  |
| 1 | Бурение скважины под водонапорную башню на территории сквера в с. Гуран | 2020 | до 30 декабря 2020 года | 462 500 | 453 216,73 | 9 283,27 | 14.1.4 |
|  | Приобретение спортинвентаря для МКУК «КДЦ с. Гуран» |  |  | 199 400 | 195 397,66 | 4 002,34 | 14.1.14 |
|  | Покупка беседок для сквера в с. Гуран (установка собственными силами) |  |  | 200 000 | 195 985,61 | 4 014,39 | 14.1.19 |
| 2 | Капитальный ремонт водонапорной башни в с. Гуран по ул. Морозова 11а (приобретение строительного материала, металла для бака). | 2021 | до 30 декабря 2021 года | 462468,00 | 453400,00 | 9068,00 | 14.1.4 |
| 3 | Капитальный ремонт водонапорной башни в п. Целинные Земли по ул. Калинина 23а (приобретение строительного материала, металла для бака.) | 2022 | до 30 декабря 2022 года | 462468,00 | 453400,00 | 9068,00 | 14.1.5 |
|  | ИТОГО |  |  | 1 786 836,00 | 1 751 400,00 | 35 436,00 |  |

Приложение№2

к постановлению администрации

сельского поселения

от 26.05.2020г.№13

Порядок

Организации работы по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив и расходовании бюджетных средств

в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годах

| № п/п | Материалы и документы | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Подготовка и предоставление документов в Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района: -заявка на предоставление субсидии; -результаты собрания жителей; -заверенные копии документов, подтверждающие право собственности | Глава сельского поселения А.В. Греб | до 20 июня года предоставления субсидии |
| 2. | Проверка документов на соответствие требованиям для получения субсидии из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив | Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района (РоманчукГ.Э.), | до 25 июня года предоставления субсидии |
| 3. | Предоставление документов в Министерство экономического развития Иркутской области -заявка на предоставление субсидии; -результаты собрания жителей; -заверенные копии документов, подтверждающие право собственности; -выписка из сводной бюджетной росписи о наличии ассигнований на софинансирование мероприятий | Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района (Романчук Г.Э.), Глава сельского поселения А.В. Греб | до1 июля года предоставления субсидии |
| 4. | Утверждение мероприятий перечня проектов народных инициатив | Министерство экономического развития | до 22 июня года предоставления субсидии |
| 5. | Подготовка соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив | Глава сельского поселения А.В Греб Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района (РоманчукГ.Э.) | до 25 июля года предоставления субсидии |
| 6. | Контроль за выполнением мероприятий утвержденного перечня проектов народных инициатив в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств с соблюдением процедур, предусмотренных Федеральным законом №44-ФЗ 2О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Глава сельского поселения А.В. Греб | до 30 декабря года предоставления субсидии |
| 7. | Информирование населения о реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив через информационно-коммуникационную сеть Интернет, средства массовой информации. | Глава сельского поселения А.В Греб Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района (Романчук Г.Э.) | до 30 декабря года предоставления субсидии |
| 8. | Размещение фотографий до и после выполнения мероприятий по перечню проектов народных инициатив за 2020 год в информационно – аналитической системе «Живой регион» (http:/expert.irkobl.ru.) и на сайте администрации сельского поселения http:/ /guran.mo38.ru/ | Глава сельского поселения А.В. Греб Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района (Романчук Г.Э) | до 30 декабря года предоставления субсидии |
| 9. | Подготовка и направление в Министерство экономического развития Иркутской области отчета об использовании субсидии в целях софинансирования расходных обязательств по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив | Глава сельского поселения А.В. Греб Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района (Романчук Г.Э) | до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии |